## Planilha de quantitativos
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE DOIS BARREIROS / JAPONVAR - MG
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: GABRIEL VINICIUS MARTINS - ENG. CIVIL CREA MG Nº: 230.779/D
ORÇAMENTO - DATA BASE - REGIÃO NORTE JANEIRO- 2018 PREÇO DE CUSTO COM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 13.161/2015
Convênio nº 1301000600/2018 |  |  | BDI: |  |  | 30.56%
Proposta nº 985/2018 |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  | 155252.82
|  |  | VALOR DO CONVENIO: |  |  | 150000
|  |  | VALOR DA CONTRAPARTIDA: |  |  | 5252.82
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA- COMUNIDADE DE DOIS BARREIROS | [6 empty] | 2021-02-05
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1.0 |  | Serviços preliminares
1.1 | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | m² | 988.14 | 3.6 | 4.7 | 4644.26
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | uni. | 1 | 1073.06 | 1400.99 | 1400.99
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 6045.25
2.0 |  | Locação da obra
2.1 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 863.94 | 6.67 | 8.71 | 7524.92
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 7524.92
3.0 |  | Terraplanagem/ Trabalhos em terra
3.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M | m³ | 7.21 | 40.77 | 53.23 | 383.79
3.2 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 24.04 | 13.79 | 18 | 432.72
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 816.51
4.0 |  | Pisos
4.1 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 42.3 | 98.65 | 128.8 | 5448.24
4.2 | PIS-LAJ-025 | LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, FCK=18MPA USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | m² | 846 | 65.7 | 85.78 | 72569.88
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 78018.12
5.0 |  | Alvenaria e divisões
5.1 | ALV-EST-025 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO ESP=0.15M | m² | 48.08 | 72.97 | 95.27 | 4580.58
5.2 | ALV-EST-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA E ARMAÇÃO ESP=0.15M | m³ | 8 | 120.97 | 157.94 | 1263.52
5.3 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 15 CM, A REVESTIR | m² | 88.16 | 41.25 | 53.86 | 4748.3
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 10592.4
6.0 |  | Revestimentos
6.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER | m² | 209.39 | 5.27 | 6.88 | 1440.6
6.2 | REV-REB-005 | REBOCO C/ ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA | m² | 209.39 | 27.51 | 35.92 | 7521.29
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 8961.89
7.0 |  | Pintura
7.1 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA | m² | 209.39 | 10.42 | 13.6 | 2847.7
7.2 | PIN-ACR-035 | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | m² | 640 | 11.87 | 15.5 | 9920
7.3 | PIN-ACR-030 | PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA | m | 443.05 | 3.72 | 4.86 | 2153.22
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 14920.92
8.0 |  | Alambrado
8.1 | SER-ALA-010 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", ALT. = 1,00 M | m² | 95.2 | 127.93 | 167.03 | 15901.26
8.2 | SER-POR-075 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2 C/ TELA FIO 12 # 1/2 | m² | 4.8 | 343.6 | 448.6 | 2153.28
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 18054.54
9.0 |  | Equipamentos esportivos
9.1 | EQP-ESP-005 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO P/ QUADRA | un. | 2 | 611.25 | 798.05 | 1596.1
9.2 | EQP-ESP-020 | REDE DE VÔLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL | cj | 1 | 495 | 646.27 | 646.27
9.3 | EQP-ESP-030 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | un. | 2 | 1329.31 | 1735.55 | 3471.1
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 5713.47
10.0 |  | Limpeza Geral
10.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 863.94 | 4.08 | 5.33 | 4604.8
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4604.8
TOTAL | [6 empty] | 155252.82
| ____________________________________________________ |  | _________________________________
| GABRIEL VINICIUS MARTINS - CREA 230.779/D |  | WELSON GONÇALVES DA SILVA
| Engenheiro Civil |  | Prefeito Municipal de Japonvar/MG
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Apoio a Infra-estrutura Municipal Diretoria de Prestação de Contas
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899 Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## Memória de cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE DOIS BARREIROS / JAPONVAR - MG
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: GABRIEL VINICIUS MARTINS - ENG. CIVIL- CREA 230.779/D
Convênio nº 1301000600/2018 Proposta nº 985/2018
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | TOTAL
1.0 | Serviços preliminares
1.1 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | (38,3x25,8) = | 988.14 | m²
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO |  | 1 | un
2.0 | Locação da obra
2.1 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | (36,3x23,8) = | 863.94 | m²
3.0 | Terraplanagem/ Trabalhos em terra
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M | (36,3+23,5+36,3+23,8)x0,2x0,3 = | 7.212 | m³
3.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | (36,3+23,5+36,3+23,8)x0,2 = | 24.04 | m²
4.0 | Pisos
4.1 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | (36,0x23,5)*0,05 = | 42.3 | m³
4.2 | LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, FCK=18MPA USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | (36,0x23,5) = | 846 | m²
5.0 | Alvenaria e divisões
5.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO ESP=0.15M | (36,3+23,5+36,3+23,8)x0,4 = | 48.08 | m²
5.2 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA E ARMAÇÃO ESP=0.15M | Pilaretes: (0,2x0,8)x50 = | 8 | m²
5.3 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 15 CM, A REVESTIR | Mureta: (36,3+23,8+36,3+23,8)x0,8-(8,0) = | 88.16 | m²
6.0 | Revestimentos
6.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER | [(36,0+23,5+36,0+23,5)x0,8]+[(36,3+23,8+36,3+23,8)x0,95]= | 209.39 | m²
6.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA | [(36,0+23,5+36,0+23,5)x0,8]+[(36,3+23,8+36,3+23,8)x0,95]= | 209.39 | m²
7.0 | Pintura
7.1 | PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA | [(36,0+23,5+36,0+23,5)x0,8]+[(36,3+23,8+36,3+23,8)x0,95]= | 209.39 | m²
7.2 | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | (32,0x20,0)= | 640 | m²
7.3 | PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA | Volei: (18,0x2)+(9,0*4)=72,0
|  | Basquete: (28,0+15,0)x2+2x(19,6+3,15+11,6+3,6+5,65)+11,30=184,5 | 443.05 | m
Futsal: (32,0+20,0)x2+20,0+18,85+(3,0+18,85)x2=186,55
8.0 | Alambrado
8.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", ALT. = 1,00 M | [(23,8x2,0)x2]= 95,20 | 95.2 | m²
8.2 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2 C/ TELA FIO 12 # 1/2 | 2x1,2x2 = 4,80 | 4.8 | m²
9.0 | Equipamentos esportivos
9.1 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO P/ QUADRA | 1+1 | 2 | un | quantidade inserida conforme planilha orçamentária. Favor verificar e consolidar
9.2 | REDE DE VÔLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL | 1 | 1 | un | quantidade inserida conforme planilha orçamentária. Favor verificar e consolidar
9.3 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | 1+1 | 2 | un | quantidade inserida conforme planilha orçamentária. Favor verificar e consolidar
10.0 | Limpeza Geral
10.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | (36,3x23,8) = 863,94 | 863.94 | m²
GABRIEL VINICIUS MARTINS - CREA 230.779/D
ENGENHEIRO CIVIL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/ MG |  |  | DATA: |  |  | 2021-02-05
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA- COMUNIDADE DE DOIS BARREIROS |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  | 155252.82
LOCAL: COMUNIDADE DOIS BARREIROS / JAPONVAR-MG |  |  | VALOR DO CONENVENIO: |  |  | 150000
Convênio nº 1301000600/2018 |  |  | VALOR DA CONTRAPARTIDA: |  |  | 5252.82
Serviços preliminares | 6045.25 | Físico % | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 6045.25 | 0 | 0 | 6045.25 | 3.894%
Locação da obra | 7524.92 | Físico % | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 7524.92 | 0 | 0 | 7524.92 | 4.847%
Terraplanagem/ Trabalhos em terra | 816.51 | Físico % | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 816.51 | 0 | 0 | 816.51 | 0.5259%
Pisos | 78018.12 | Físico % | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 39009.06 | 39009.06 | 0 | 78018.12 | 50.25%
Alvenaria e divisões | 10592.4 | Físico % | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 5296.2 | 5296.2 | 0 | 10592.4 | 6.823%
Revestimentos | 8961.89 | Físico % | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 0 | 4480.945 | 4480.945 | 8961.89 | 5.772%
Pintura | 14920.92 | Físico % | 0% | 30% | 70% | 100%
|  | Financeiro | 0 | 4476.276 | 10444.644 | 14920.92 | 9.611%
Alambrado | 18054.54 | Físico % | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 18054.54 | 18054.54 | 11.63%
Equipamentos esportivos | 5713.47 | Físico % | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 5713.47 | 5713.47 | 3.68%
Limpeza Geral | 4604.8 | Físico % | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 4604.8 | 4604.8 | 2.966%
TOTAL | 155252.82 | Físico % | 37.8% | 34.31% | 27.89% | 100%
|  | Financeiro | 58691.94 | 53262.481 | 43298.399 | 155252.82
GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG N°: 230.779/D

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS DE ACORDO COM ACÓRDÃO TCU
SIGLA | COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%) | TAXA DE TRIBUTOS
|  |  | PIS = | 0.65%
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.89% | CONFINS = | 3%
S | TAXA DE SEGUROS | 1% | ISS= | 2%
G | TAXA DE GARANTIAS | 0%
R | TAXA DE RISCOS | 1.27%
DF | TAXA DE DESPESAS/FINANCEIRAS | 1.39% | I = | 5.65%
L | TAXA DE LUCROS/REMUNERAÇÃO | 7.97%
I | TAXA DE TRIBUTOS | 5.65%
CPRB | CPRB | 4.5%
| BDI= | 30.56%
BDI % = (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L)/(1-(I+CPRB)
ISS - CONSIDERADO 4% DA ALÍQUOTA JAPONVAR